## Plano
Plano para concluir a POC Certacon
Edite só a coluna Status (lista: Pendente / Em andamento / Concluído). Prioridade: 1 = fazer primeiro.
Grupo | Prioridade | Item | Detalhe / Por quê | Esforço | Valor na avaliação | Obrigatório? | Status
1. Fechar a entrega (hoje) | 1 | Validar tudo rodando | 1_recompilar.bat → 2_inicio_docker_urls.bat → enviar os 3 ZIPs oficiais. Confirmar logs novos, reenvio, Painel, downloads e se o /dashboard voltou a funcionar. | Pequeno | Alto | Sim | Pendente
1. Fechar a entrega (hoje) | 2 | Commit e push | O documento pede o histórico de commits; várias mudanças ainda não estão no Git. | Pequeno | Alto | Sim | Pendente
1. Fechar a entrega (hoje) | 3 | Conferir o README no GitHub | Ver se os 3 diagramas .drawio.svg aparecem e se os links funcionam. | Pequeno | Alto | Sim | Pendente
2. Diferenciais | 4 | XLSX como ensaio de processador novo | O documento avisa que podem pedir a inclusão de um novo processador ao vivo. | Pequeno | Alto (apresentação) | Não | Pendente
2. Diferenciais | 5 | Testes automatizados (pytest) | Classificadores, processadores, extração segura e idempotência. Categoria Qualidade; dá para rodar sem Docker. | Médio | Alto | Não | Pendente
2. Diferenciais | 6 | Duplicidade por arquivo | Hash de cada arquivo extraído (o documento cita 'hash do ZIP ou dos arquivos'). | Pequeno | Médio | Não | Pendente
2. Diferenciais | 7 | Lint (ruff) + CI (GitHub Actions) | Rodar os testes a cada push. Faz sentido depois dos testes. | Pequeno | Médio | Não | Pendente
2. Diferenciais | 8 | ZIP aninhado (bônus) | Extração recursiva com limite de profundidade. Já documentado como limitação. | Médio | Médio | Não | Pendente
2. Diferenciais | 9 | SSE/WebSocket e logs em JSON | Atualização em tempo real e logs estruturados. | Médio | Baixo/médio | Não | Pendente
Resumo
|  | Itens no plano | 9
|  | Concluídos | 0
|  | Em andamento | 0
|  | Pendentes | 9
|  | Obrigatórios pendentes | 3
|  | % concluído | 0%

## Apresentação
Ensaio da apresentação – o que podem pedir ao vivo
Marque Status depois de ensaiar cada demonstração.
# | Pedido | Como demonstrar | Status
1 | Enviar um lote | Upload do samples/lote-valido.zip; acompanhar em Lotes → Detalhes até CONCLUIDO. | Pendente
2 | Arquivo inválido | Upload do samples/lote-com-erros.zip; mostrar CONCLUIDO_COM_ERROS e o motivo de cada erro. | Pendente
3 | Simular uma falha | docker compose stop worker-csv → enviar lote → mensagens paradas na queue.csv (RabbitMQ) → docker compose start worker-csv → processamento continua. Alternativa: parar o banco e mostrar retry e DLQ. | Pendente
4 | Novo processador | Incluir o XLSX: tipos.py, processador, registro, worker no docker-compose (roteiro em docs/arquitetura.md, seção 7). | Pendente
5 | Escalar workers | docker compose up -d --scale worker-csv=3 e mostrar 3 consumidores na fila no painel do RabbitMQ. | Pendente